## Actividades
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEMANAL
MES:			SEMANA:

COORDINACIÓN	N°	ACTIVIDADES	PERIODO			STATUS				RESPONSABLE (S) DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO / O CIERRE DE ACCIONES
			Ini.	Fin.		Culminadas	Proceso	Pendientes	Aplazadas
DESARROLLO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	1	Se realizó la actualización del Registro de Productor, para que se puedan registrar los consejos comunales con el la letra “C” del Rif	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	2	Se creo nuevo usuario para el Ingreso al administrador de Runoppa	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
		Se elaboro reporte por Renglón (Bufalino) para el viceministerio de producción agrícola pecuaria	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	4	Se elaboro reporte por Renglon(Caprino) para el viceministerio de producció agricola pecuaria	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	5	Se elaboro reporte por Renglon(Cunicola para el viceministerio de producció agricola pecuaria	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	6	Se elaboro reporte por RenglonOvinos) para el viceministerio de producció agricola pecuaria	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	7	Se elaboro reporte por Renglon(Porcicola) para el viceministerio de producció agricola pecuaria	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina
	8	Creación de nuevo Campo (lng_iddirector_ente) en la tabla tbl_certificado para poder optimizar la certificación de productor(RUNOPPA) y se prosedio a la Actualización del mismo en todos los certificados de productor.	16/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina / Mariuliz Aguilar
	10	Se Realizo proceso de (VACUUM, ANALYZE,REINDEX) a todas las tablas del esquema registro_productor del servidor del Hatillo	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina / Mariuliz Aguilar
	11	Se Realizo proceso de (VACUUM, ANALYZE,REINDEX) a todas las tablas del esquema general en servidor del Hatillo	15/02/2015	17/02/2016		x				Kevin Medina / Mariuliz Aguilar
	12	Se realizo el respaldo de todos los sistemas del servidor de producción actual (172,16,100,28) para adecuación en función de los nuevos parámetros de configuración del PHP5.	18/02/2015	19/02/2015			x			Kevin Medina
	14	Se gestionó la creación de nuevo usuario del Sistema helpdesk para la creación de requerimientos de soporte a usuario.	15/02/2016	15/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	15	Se notificó vía telefónica al Sr. Rayber Ramirez que deben formalizar la solicitud de sistema SISPAVE requerido por el Vicemiistro Gral. Visconti Osorio.	15/02/2016	15/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	16	Se inició la depuración del listado de los sistemas, para definir cuales deben respaldarse y quitar del servidor.	15/02/2016	19/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	17	Se creó el usuario para los recibos de pago, a la trabajadora Eliana Reyes.	15/02/2016	15/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	18	Se activó la usuario Belkys Castillo, para que puedan registrar expedientes en el Sistema de Archivo.	17/02/2016	17/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	19	Se asesoró a la Sra. Mara Plaza del Vieministerio de Agricultura, en el uso de la opción de reportes del Sistema de Correspondencia de esa unidad.	16/02/2016	16/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	20	Se creó usuario de base de datos para la activación de los respaldos del Sistema SASEC, a nivel de script desde servidores.	16/02/2016	16/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	21	Se generó reporte de personal inscrito en el Sindicato SINTRASDE, a solicitud de Carlos Gomes de la Oficina de Gestión Humana.	16/02/2016	16/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	22	Se corrigió datos del usuario José guerra, para que pueda acceder al ReportSigefirrhh	18/02/2016	18/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	23	Se participó en dinámica grupal para proponer funciones que debería tener la Unidad de Investigación y Desarrollo.	18/02/2016	18/02/2016		x				Mariuliz Aguilar, Dorkys Severino y Rocio Ojeda
	24	Se agrego privilegios de Entes y tipo de Entes a 5 usuarios de RUNOPPA	16/02/2016	16/02/2016		x				Daniela Sojo
	25	Modificar 15 Usuarios de RUNOPPA Bolivar	17/02/2016	17/02/2016		x				Daniela Sojo
	26	Deshabilitar Opciones a 39 usuarios de RUNOPPA Bolivar	18/02/2016	18/02/2016		x				Daniela Sojo
	27	Creacion de Usuarios RUNOPPA	19/02/2016	19/02/2016		x				Daniela Sojo
		Investigar el funcionamiento del sistema de proveedores para realizar la induccion a Desarrollo organizacional para la craecion del manual.	16/02/2016	16/02/2016		x				Karla Daza
		Creacion de usuario y dar privilegios en el sistema control de instrucciones.	15/02/2016	15/02/2016		x				Karla Daza
		Agregar la columna fecha de fallecimiento al reporte de excel en “listado de fé de vida”.	16/01/2016	16/01/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
		Se modifico el archivo reporteporcentro2.php en el sistema fe de vida	16/02/2016	16/02/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
		Se modifico el archivo modificar_correspondencia.php en el sistema SGI_Despacho	17/02/2016	17/02/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
		Agregar el campo “cédula” en la opción REGISTRAR del modulo Correspondencia del sistema SGI_Despacho.	18/02/2016	18/02/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
		Añadir “cédula” al filtro de búsquedas en la opción MODIFICAR del modulo Correspondencia del sistema SGI_Despacho.	18/02/2016	18/02/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
		Solucionar el problema de la imposibilidad de modificación de datos en la opción MODIFICAR del modulo Correspondencia del sistema SGI_Despacho.	19/02/2016	19/02/2016		x				Karla Daza, Miguel Vargas
					x

	28
	29
					11	1	0	0

NOTA: COLOCAR UNA (X) EN EL ESTATUS DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE ES QUIEN REALIZÓ LA ACTIVIDAD