## Actividades
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEMANAL
MES:			SEMANA:

COORDINACIÓN	N°	ACTIVIDADES	PERIODO			STATUS				RESPONSABLE (S) DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO / O CIERRE DE ACCIONES
			Ini.	Fin.		Culminadas	Proceso	Pendientes	Aplazadas
DESARROLLO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	1	Se atendió a 2 usuarias de RUNOPPA, para la verificación de datos de productores y aclaratoria de procedimientos.	10/02/2016	11/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	2	Se verificó reporte de cuentas bancarias del personal Jubilado, Pensionado y Cláusula 27, solicitado por la Oficina de Gestión Humana.	11/02/2016	11/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	3	Se inició fase de análisis a la presentación sobre los Consejos Campesinos, como parte del desarrollo de un sistema que permita recoger información socio-productiva de los campesinos y su conformación en Consejos Campesinos, a solicitud del Viceministerio de los Desarrollos del Poder Popular y Agrarios del Campo.	11/02/2016					x	Mariuliz Aguilar	Se suspendió esta actividad, debido a que el Director informó que todos los nuevos requerimientos de sistemas, deben ser analizados y autorizados por él. Se notificó a los usuarios para que formalizaran la solicitud.
	4	Se elaboró listado de la prioridad de cursos para el área de desarrollo de sistemas y base de datos.	11/02/2016	11/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	5	Se actualizaron las tablas de la base de datos del SIGEFIRRHH, para la inclusión del nuevo reporte de cuentas bancarias.	11/02/2016	11/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	6	Se monitoreó vía telefónica el uso del sistema SASEC.	10/02/2016	10/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	7	Se remitió vía correo electrónico, listado de los inscritos en el evento “Encuentro Nacional de Productores de Semillas y Genética Animal” registrados por el portal Web.	10/02/2016	10/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	8	Se está en proceso de análisis de la configuración del PHP en los servidores 28 y 101 de aplicaciones, para aumentar tiempo de las sesiones.	10/02/2016				x			Mariuliz Aguilar
	9	Se gestionó la activación del Sistema de Registro de Proveedores en ambiente de pruebas, para realizar prácticas a nivel de usuarios final.	11/02/2016	11/02/2016		x				Mariuliz Aguilar
	10	Correción de Reporte para cuentas bancarias de empleados(SIGEFIRRHH)	10/02/2016	12/02/2016		x				Kevin Medina
	11	Correción de Reporte para Cargas familiares(hijos) de los empleados activos del MPPAT(SIGEFIRRHH)	10/02/2016	12/02/2016		x				Kevin Medina
	12	Elaborar Reporte Para el Viceministerio de Producción Agrícola Pecuario(RUNOPPA)	10/02/2016	12/02/2016			x			Kevin Medina
	13	Se elimino registro en el sistema Fe de Vida que se cargo erroneamente(Fe de Vida)	10/02/2016	12/02/2016		x				Kevin Medina
	14	se revisaron y contestaron 15 correos Runoppa	10/02/2016	12/02/2016		x				Luis Gonzalez
	15	Reunion con el director general de la OTIC	12/02/2016	12/02/2016		x				Luis Gonzalez,wendy Blanco,kevin Medina,Miguel Vargas,Mariuliz Aguilar, Genesis Azuaje
	16	Práctica de programación y Base de Datos.	10/02/2016	11/02/2016			x			Genesis Azuaje
	17	Creacion de un usuario para el sistema RUNOPPA para el director general de la OTIC	12/02/2016	12/02/2016		x				Genesis Azuaje
	18	Creacion de archivo exportar_cuentas_bancarias.php en la carpeta Reporte del sistema REPORSIGEFIRRHH	11/02/2016	11/02/2016		x				Miguel Vargas, Karla Daza
	19	Creacion del archivo reporte_cuenta_bancarias.php	10/02/2016	10/02/2016		x				Miguel Vargas, Karla Daza
	20	se modifico el javascript del sistema REPORSIGEFIRRHH se agrego funtion exportar_cuentas_bancarias	11/02/2016	11/02/2016		x				Miguel Vargas, Karla Daza
		Creacion de un filtro para el modulo registrar cuentas bancarias	11/02/2016	11/02/2016		x				Miguel Vargas, Karla Daza
		Subir los cambios a produccion de sistema REPORSIGEFIRRHH	12/02/2016	12/02/2016		x				Miguel Vargas
		Creacion de usuario del sistema helpdesk	12/02/2016	12/02/2016		x				Miguel Vargas
		Dar privilegios a usuarios del sistema HELPDESK	12/02/2016	12/02/2016		x				Miguel Vargas
	21	Creacion y modificacion de usuario de recibo de pago	11/02/2016	11/02/2016		x				Karla Daza, Daniela Sojo
	22	Instruccion via web sobre la aplicación WORDPRESS	10/02/2016	11/02/2016			x			Wendy Blanco
	23	Edición de plantillas para la nueva pagina web institucional en WORDPRESS	10/02/2016	12/02/2016			X			Gabriel Pérez y Wendy Blanco
	24	Desarrollo e incrustación de slider para imágenes del banner en la plantilla de la pagina web	10/02/2016	12/02/2016			X			Gabriel Pérez
	25	creación de widget para colocar cintillo institucional en la nueva pagina web	10/02/2016	12/02/2016			X			Gabriel Pérez
	26	Visitas asistidas a usuarios de sistemas de la sede candelaria	10/02/2016	12/02/2016		x				Daniela Sojo, Miguel Vargas, Mariuliz Aguilar
	27
	28
	29
					22	7	0	1

NOTA: COLOCAR UNA (X) EN EL ESTATUS DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE ES QUIEN REALIZÓ LA ACTIVIDAD