## Actividades
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEMANAL
MES:			SEMANA:

COORDINACIÓN	N°	ACTIVIDADES	PERIODO			STATUS				RESPONSABLE (S) DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO / O CIERRE DE ACCIONES
			Ini.	Fin.		Culminadas	Proceso	Pendientes	Aplazadas
DESARROLLO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	1	Proyecto Interoperabilidad con la SUNAGRO	26/04/2016	27/04/2016		X				Mariuliz Aguilar	Se realizaron llamadas telefónicas al Sr. José Gregorio Osorio para conocer estatus de la actividad de homologación de los nombres de rubros y productos. Hasta la fecha, no se ha avanzado sobre este particular. Se solicitó vía correo electrónico, información para definir la estructura de datos que requiere la SUNAGRO, la Sra. Génesis Rodriguez de esa institución notificó que llamaría posteriormente para informar.
	2	Se corrigió datos mal registrados por el usuario en la base de datos SIGEFIRRHH, relacionados con la carga de una jubilada.	25/04/2016	25/04/2016		X				Mariuliz Aguilar
	3	Se verificaron 3 usuarios de registro de Productores RUNOPPA.	12/04/2016	12/04/2016		X				Mariuliz Aguilar
	4	Se está en proceso de pruebas del módulo de registro de productores para evitar la desvinculación de personas.	27/04/2016				X			Mariuliz Aguilar	Una vez corregido los detalles que surjan de las pruebas correspondiente, se hará el pase a producción.
	5	Se brindó apoyo al personal de servidores, en la corrección de errores de instalación del servidor apache y postgresql.	26/04/2016	27/04/2016		x				Mariuliz Aguilar
	6	Se brindó apoyo telefónico sobre el procedimiento de registro de productores a funcionarios de la Unidad Territorial de Barinas, Mérida, Táchira y a personal del Vicemiisterio de Agricultura.	25/04/2016	27/04/2016		x				Mariuliz Aguilar
	7	Pruebas de creación de usuario y estructura organizativa en el sistema papel cero	25/04/2016	28/04/2016			X			Gabriel Pérez
	8	Creación de carnet pata escolta del Ministro	25/04/2016	25/04/2016		X				Gabriel Pérez
	9	Anulación de carnet en el sistema de carnetización	25/04/2016	25/04/2016		X				Gabriel Pérez / Luis Gonzalez
	10	reunion para creacion de base de datos de la aplicación movil “encuesta”	26/04/2016	26/04/2016		x				Genesis Azuaje,Daniela Sojo,Miguel Vargas,Kevin Medina,Karla Daza
	11	Creacion en base de datos de la tabla alimentacion,finca,productor,nivel de educacion,activida,condicion via,superficie,tipo de explotacion, para la aplicación movil “encuesta”	26/04/2016	28/04/2016		x				Genesis Azuaje,Miguel Vargas
	12	Creacion de usuario de recibo de pago al señor Yurbi Castro	28/04/2016	28/04/2016		x				Genesis Azuaje
	13	Creacion en base de datos de la tabla sistema de riego,fuente de agua,financiamiento, manejo reproductivo para la aplicación movil “encuesta”	26/04/2016	28/04/2016		x				Karla Daza
		Creacion en base de datos de la tabla registro para la aplicación movil “encuesta”	26/04/2016	28/04/2016		x				Daniela Sojo
		Creacion en base de datos de la tabla ordeño,destino,raza predominante,carne para la aplicación movil “encuesta”	26/04/2016	28/04/2016		x				Kevin Medina
		Creacion en base de datos de la tabla Sanidad animal para la aplicación movil encuesta	26/04/2016	28/04/2016			x			Asdrubal lugo
		24 correos antendidos RUNOPPA(eliminacion,modificacion)	25/04/2016	28/04/2016		x				Luis Gonzales,Mariuliz Aguilar
		Realizacion del CSS para la aplicación movil “encuesta”	25/04/2016	28/04/2016			x			Karolina Ramirez

					3	1	1	1

NOTA: COLOCAR UNA (X) EN EL ESTATUS DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE ES QUIEN REALIZÓ LA ACTIVIDAD